Проект

по повышению ИКТ   - компетентности педагогов

«Перезагрузка.ru»

Одно из главных условий внедрения информационно – коммуникационных  технологий в дошкольное образовательное учреждение  – с детьми должны работать специалисты, знающие технические возможности компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров, владеющие методикой приобщения дошкольников к новым информационным технологиям. Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне.

Очевидно, что педагог, который ведет занятия с использованием мультимедиа-проектора, компьютера, имеет выход в Интернет, обладает качественным преимуществом перед коллегой, действующим только в рамках традиционных технологий. Мультимедиа-занятия, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ по всем предметам, позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. Владение компьютерными технологиями позволяет увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных носителях и в Интернете.

Считая данную проблему наиболее актуальной на сегодняшний день, коллектив нашего дошкольного учреждения пришел к выводу, что необходимо организовать работу по повышению ИКТ - компетентности педагогов.

| Название проекта | «Перезагрузка.ru» |
| --- | --- |
| Автор проекта | Иванова Ольга Михайловна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка- Игринского детского сада №8 |
| Цель | Повышение качества образования воспитанников через повышение уровня информационной компетентности педагогов ДОУ. Развитие ИКТ-компетентности воспитателя ДОУ. |
| Задачи | - получение первоначальных знаний о технических возможностях компьютера; - овладение педагогами ДОУ навыка работы на компьютере; - получение знаний о санитарных нормах и правилах использования компьютеров в воспитательно-образовательном процессе ДОУ; - формирование знаний методики и умения приобщения дошкольников к новым информационным технологиям; - систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса; - разработка системы организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов; - активизация инновационного и творческого потенциала педагогов; - распространение передового педагогического опыта. |
| Участники | Педагоги МБДОУ ЦРР – Игринский детский сад №8 |
| Сроки реализации (этапы) | Подготовительный (сентябрь 2011года) Реализации (2011 – 2012 учебный год) Аналитический (май 2012года) |
| Прогнозируемые результаты | - осознание дидактических возможностей современных ИКТ; - представление об использовании программ Word, Power Point и Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности; - умение создавать документы с использованием названных программ; - представление о способах дальнейшего саморазвития в области ИКТ - компетентности. |
| Перспектива проекта | Создание банка методических и дидактических материалов к занятию в ДОУ с использованием ИКТ. |

План реализации проекта

| Этапы проекта | Наименование мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный | 1. Выделение затруднений педагогов и их потенциальных возможностей, определение целей и задач проекта. 2. Создание инициативной творческой группы в соответствии с поставленными задачами проекта. 3.Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта. 4. Выбор методов диагностики. 5. Подготовка этапов реализации проекта. 6. Знакомство участников проекта с предстоящей деятельностью. | сентябрь 2011г. | Формулировка проблем и задач проекта «Повышение ИКТ - компетентности педагогов», разработка проекта с педагогическими кадрами. |
| 2. Реализация (2011- 2012 учебный год) | 1. Анкетирование педагогов с целью определения уровней информационно-компьютерной компетентности педагогов ДОУ. 2. Подача заявки на участие в курсах «Основы компьютерной грамотности», «Информационные образовательные технологии нового поколения». 3.Организация дистанционных курсов. | октябрь 2011г. ноябрь - декабрь 2011г. 2012г. | Определение группы педагогов, участвующих в курсах «Основы компьютерной грамотности», «Информационные образовательные технологии нового поколения» - в АНО ДПО «Центр повышения квалификации в сфере информационных технологий». Курсы повышения квалификации Педагогического университета «Первое сентября» и факультета педагогического образования МГУ им. М. Ю. Ломоносова. |
|  | 4. Практические занятия с педагогами (Microsoft Word, шрифт, размер. Создание и редактирование текстового документа. Набор и редактирование текстового документа. Абзацные отступы и интервалы. Создание и форматирование таблиц. Вставка рисунка. Нумерация страниц. Печать готового документа). | постоянно | Реализация проекта |
|  | 5. Консультация по теме: «Роль ИКТ в полноценном развитии личности дошкольника». | январь 2012г. | Реализация проекта |
|  | 6. Участие педагогов в конкурсах различного уровня с применением информационных технологий». | в течение всего этапа | Реализация проекта |
|  | 7. Семинар «Возможность использования ИКТ на занятиях». | февраль 2012г. | Реализация проекта |
|  | 8. Консультация: «Ограничения использования ИКТ в дошкольном образовании». | март 2012г. | Реализация проекта |
|  | 9. Планирование и проведение развивающих занятий с детьми дошкольного возраста с использованием информационных технологий. | апрель – май 2012г. | Реализация проекта |
|  | 10. Педагогическая мастерская «Презентация педагогического опыта работы по использованию в ВОП ИКТ». | май 2012г. | Реализация проекта |
| 3. Аналитический (май 2012г.) | 1. Сбор информации: - о качестве реализации проекта; - выявление причин, тормозящих в реализации цели и задач проекта. 2. Обобщение материалов опыта работы педагогов 3. Рефлексия и коррекция запланированных мероприятий. | май 2012г. | Презентация педагогического опыта работы по использованию в ВОП ИКТ педагогами ДОУ. |